## Sheet1
Phục lục 1: Các dự án đã có quyết định giao đất của UBND tỉnh, đã xây dựng xong HTKT,
đã cơ bản hoàn thành việc giao đất và cấp GCNQSD đất cho các hộ gia đình, cá nhân
STT | Tên dự án | QĐ giao đất của UBND tỉnh | Diện tích (ha) | Số lô DCDV | Kết quả thực hiện trong Quý IV/2023 |  |  |  | Lũy kế đến thời điểm báo cáo |  |  |  | Ghi chú
[5 empty] | Số lô đã xét duyệt | Số lô chưa duyệt | Số lô đã giao | Số lô đã cấp GCN | Số lô đã xét duyệt | Số lô chưa duyệt | Số lô đã giao | Số lô đã cấp GCN
1 | Dự án dân cư dịch vụ Bính Hạ- Trang Hạ | 03, ngày 04/01/2007 | 3.8386 | 63 |  |  |  |  | 63 |  | 63 | 63
2 | Khu nhà ở đấu giá quyền sử dụng đất- Trang Hạ | 1130, ngày 24/8/2006 | 4.8925 | 120 |  |  |  |  | 120 |  | 120 | 120
3 | Khu nhà ở dân cư dịch vụ Trang Hạ | 1198, ngày 30/9/2011; 2011, ngày 31/12/2010 | 3.9566 | 156 |  |  |  |  | 156 |  | 156 | 156
4 | Khu dân cư dịch vụ Đền Đô- Đình Bảng | 417, ngày 30/3/2007; 360, ngày 30/3/2009 | 4.2853 | 245 |  |  |  |  | 245 |  | 245 | 245
5 | Khu dân cư dịch vụ Mả Mực- Đình Bảng | 130, ngày 28/01/2008 | 3.472 | 135 |  |  |  |  | 135 |  | 135 | 135
6 | Khu dân cư dịch vụ Đồng Khu- Đình Bảng | 220, ngày 05/2/2008 | 1.755 | 56 |  |  |  |  | 56 |  | 46 | 46
7 | Khu dân cư dịch vụ Long Vỹ- Đình Bảng | 828, ngày 06/6/2008 | 4.4729 | 192 |  |  |  |  | 192 |  | 192 | 192
8 | Khu dân cư dịch vụ và đấu giá QSDĐ - Đình Bảng | 1269, ngày 22/9/2010 | 12.7447 | 101 |  |  |  |  | 101 |  | 101 | 101
9 | Khu dân cư dịch vụ Đồng Nguyên | 1238, ngày 03/9/2009 | 1.25 | 29 |  |  |  |  | 29 |  | 29 | 29
10 | Khu dân cư dịch vụ Yên Lã- phường Tân Hồng | 1505, ngày 6/11/2007 | 5.3 | 239 |  |  |  |  | 239 |  | 239 | 239
11 | Khu dân cư dịch vụ Trung Hòa- phường Tân Hồng | 582, ngày 27/4/2005 | 2.59 | 127 |  |  |  |  | 127 |  | 127
12 | Khu DCDV phường Đông Ngàn | 1932, ngày 30/12/2010 | 1.79 | 2 |  |  |  |  | 2
| Cộng |  | 50.3476 | 1465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1465 | 0 | 1453 | 1326

## Sheet2
Phục lục 2: Các dự án đã có quyết định giao đất của UBND tỉnh, đang xây dựng xong HTKT,
đang xét duyệt đối tượng, đang hoàn thiện hồ sơ giao đất cho hộ gia đình, cá nhân
STT | Tên dự án | QĐ giao đất của UBND tỉnh | Diện tích (ha) | Số lô DCDV | Kết quả thực hiện trong Quý II/2024 |  |  |  |  | Lũy kế đến thời điểm báo cáo |  |  |  |  | Ghi chú
[5 empty] | Tiến độ đầu tư XDHT | Số lô đã xét duyệt | Số lô chưa duyệt | Số lô đã giao | Số lô đã cấp GCN | Tiến độ đầu tư XDHT | Số lô đã xét duyệt | Số lô chưa duyệt | Số lô đã giao | Số lô đã cấp GCN
1 | Khu dân cư dịch vụ Đồng Sen, phường Đồng Nguyên | 651, ngày 18/5/2007 | 10.03 | 398 | [5 empty] | Đã xong |  | 398
2 | Khu DCDV Dương Lôi phường Tân Hồng | 821, ngày 28/12/2018 | 3.8 | 318 | [5 empty] | Xây dựng khoảng 70% |  | 318
3 | Khu DCDV phường Tam Sơn | 1039, ngày 11/8/2008 | 10.51 | 383 | [5 empty] | XD khoảng 90% |  | 383
4 | Khu DCDV phường Tương Giang | 1353, ngày 22/9/2009 | 10.15 | 182 | [5 empty] | XD khoảng 90% | 38 | 144 | 38 | 38
| Cộng |  | 34.49 | 1281 | [6 empty] | 38 | 1243 | 38 | 38

## Sheet3
Phục lục 3: Các dự án chưa có quyết định giao đất của UBND tỉnh và các dự án,
(đã có Quyết định giao đất đợt 1) tiếp tục hoàn thiện các thủ tục giao đất đợt 2
STT | Tên dự án | Văn bản cho phép khảo sát (chủ trương) của UBND tỉnh | Diện tích (ha) | Số lô DCDV | Kết quả thực hiện trong Quý II/2024 |  |  | Lũy kế đến thời điểm báo cáo |  |  | Ghi chú
[5 empty] | Tiến độ BT GPMB | Trình UBND tỉnh giao đất | QĐ giao đất của UBND tỉnh | Tiến độ BT GPMB | Trình UBND tỉnh giao đất | QĐ giao đất của UBND tỉnh
1 | DCDV khu phố Tam Lư- Đồng Nguyên |  | 3.88 | 168 | [5 empty] | 2194, ngày 21/12/2004 | Đã giao đất đợt 1 , Chưa GPMB đối với diện tích điều chỉnh QH
2 | DCDV khu phố Nguyễn Giáo- Đồng Nguyên |  | 3.41 | 199 |  |  |  | còn 7 hộ chưa nhận tiền và chưa lập hồ sơ thu hồi đất phần DT điều chỉnh QH |  | 2194, ngày 21/12/2004
3 | DCDV Cẩm Giang- Đồng Nguyên |  | 1.29 | 122 |  |  |  | Còn 16 hộ chưa nhận tiền
4 | DCDV Phù Chẩn | 1555, ngày 23/11/2007 | 70.66 | 2847 |  |  |  | Đã GPMB với diện tích 55,8 ha | Đang trình UBND tỉnh giao đất đợt 1
5 | DCDV khu phố Đại Đình, phường Tân Hồng | 2366, ngày 17/12/2009 | 2 | 96 |  |  |  | Còn 02 hộ chưa nhận tiền
6 | Khu dân cư dịch vụ phường Đồng Kỵ | 1196, ngày 4/6/2014 | 0.95 | 62 |  |  |  | Đã GPMB xong | Đang trình UBND tỉnh giao đất
| Cộng |  | 82.19 | 3494